## Fiche PIC
FICHE PIC / INFORMATIONS GENERALES
Nom du Projet | <Nom du Projet> |  | Equipe
Chef(fe) PIC | <Prénom Nom du Chef PIC> |  | NOM | Rôle semestre 1 | h/sem | Rôle Semestre 2 | h/sem
Date de début: | 2024-01-22 |  | Anne | Développeuse | 25 | Mobilité
Date de fin: | 2025-01-10 |  | Jean | Chef PIC | 27 | Mobilité
Date de mise à jour: | 2024-03-26 |  | Louise | Adjointe CP | 25 | Cheffe PIC | 27 |  | =
Entreprise: |  |  | Marie | Scrum Master | 25 |  | 25
Salle PIC: |  |  | Paul | Développeur | 25 | Product Owner | 25
@mail: | picasi-n@insa-rouen.fr |  | Pierre | Product Owner | 25 |  | 25
Tuteur pédagogique: |  |  | Victor | Mobilité |  | Developpeur | 25
Tuteur Gestion de Projet: |  |  | Antoine | Mobilité |  | Scrum Master | 25
Tuteur Communication:
Nom du client:
@client: |  |  |  | TOTAL | 152 | TOTAL | 152
|  |  | Nb semaines: |  | 12 |  | 14 | 26
|  |  | Charge totale (en heures): |  | 1824 |  | 2128 | 3952
Résumé du sujet:
Technologies mises en œuvre :
Commentaires
Méthode retenue:
Outils mis en oeuvre:
Communication interne:
Communication client:
Communication tuteurs:
Planification et suivi : | GitLab
Développement: | GitLab
Gestion de la documentation : | Nuage
Gestion de versions : | Git
Gestion de tickets : | GitLab
Intégration continue: | GitLab
Déploiement:
Tests :
autres:

## Réunions
REUNIONS | [5 empty] | Types Réunions
Interne
Date | Type | Ordre du jour | Durée | Lien vers Compte-rendu |  | Client
2024-01-22 | Tutorat Gestion Projet | Présentations + Briefing | 45' |  | P | Tutorat Pédagogique
2024-01-29 | Tutorat Gestion Projet | Revue actions + GitLab + Tableau de Bord | 45' |  | P | Tutorat Qualité
2021-02-15 | Tutorat Gestion Projet | TdB + Rédaction PMP | 45' |  | P | Tutorat Gestion Projet
2021-02-15 | Tutorat Gestion Projet | TdB + Portefeuille des risques | 45' |  | P | Revue
Autre
Formulas:
Date = [Date, row above]+7
Entrer ici les réunions de projet qui sont programmées dans un but particulier (cf. Types de réunion) et donnant lieu à la rédaction d'un compte-rendu.
Les réunions journalières ou récurrentes peuvent ne pas apparaitre dans le tableau.

## Journal de Bord
FAITS MARQUANTS / DECISIONS
Types Evénements
Date | Type | Source | Description |  | Événement interne
2024-01-23 | Décision | Réunion du 22/01/2024 | Discord sera utilisé préférentiellement pour les visio conférences. | P | Événement externe
2024-02-24 | Décision | Réunion du 22/01/2024 | GitLab et Nuage seront utilisés pour le PIC. | P | Livraison
2024-01-26 | Événement externe | Client | Réception du jeux de données JD1 | P | Congés/Journée banalisée
2024-02-01 | Événement interne | Equipe | Mise à jour PF des risques | P | Décision
2024-02-24 | Congés/Journée banalisée | Calendrier | Vacances d'hiver | P | Livraison
Entrer ici les faits marquants c'est à dire les événements importants qui ont une incidence positive ou négative sur le déroulement du projet.
Ce tableau peut être considéré comme le journal de bord du projet.

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD DU | [8 empty] | 2024-03-26
| SPRINT EN COURS |  |  |  |  | SANTE DU PIC | COMMENTAIRE
| N° | Date début | Date Fin | Durée en jours | Nb jours restants | 7 | Pas de problème particulier à signaler.
| 1 | 2024-01-22 | 2024-02-19 | 13 | 2 | Note sur 10
7
[10 empty] | mineur | MAJEUR | CRITIQUE |  |  | mineur | MAJEUR | CRITIQUE
[8 empty] | Age moyen : |  | 8.5 | 2 | 1 | Age moyen : |  | 8.5 | 2 | 0
[8 empty] | Age max: |  | 15 | 2 | 1 | Age max: |  | 14 | 3 | 0
[8 empty] | Délai moyen de correction : |  | 7 | 2.5 | 1 |  | Délai moyen de correction : | 8.2 | 1.5 | 0

## Indicateurs
Indicateur | Performance mesurée | Origine des données | Métrique | Fréquence | Type
Suivi des Actions en cours | Capacité des membres de l'équipe à traiter les actions qui leur sont assignées. | Onglet Jalons ou outil de planification et suivi | Evolution de l'age moyen des actions ouvertes - Evolution ouvertures & fermetures / semaine | Hebdo | Efficacité
Diagramme à 45° | Capacité à respecter le planning prévisionnel | Onglet Jalons ou outil de planification et suivi | Evolution des délais prévus | Hebdo | Efficacité
Burn-down chart | Capacité à absorber la charge de travail prévue | Onglet Jalons ou outil de planification et suivi | Evolution de la charge de travail restante | Hebdo | Efficacité
Traitement des anomalies | Capacité à corriger rapidement les anomalies | Onglet Anomalies | Evolution du nombre d'anomalies; calcul de l'age et du délai de correction des anomalies | Hebdo | Efficacité
Traitement des non conformités | Capacité à corriger rapidement les non conformités | Onglet NC | Evolution du nombre de non conformités ; calcul de l'age et du délai de correction des NC | Hebdo | Efficacité
Vélocité | Capacité de production | Onglet Backlog ou outil de planification et suivi | Nombre de story points prévus et réalisés pour chaque sprint | Hebdo | Efficacité
Couverture de tests | Capacité à vérifier la conformité des produits | Onglet Tests ou outil de tests | Evolution du pourcentage de fonctionnalités ou de lignes de code testées | Hebdo | Efficience
Répartition de l'effort/lots | Capacité à respecter la distribution de l'effort (le budget) défini par l'OTP | Onglet OTP ou outil de panificiation et suivi | Consommation en pourcentage de la charge allouée à chaque lot de travaux. | Hebdo | Efficience
Rentabilité de l'effort de test | Capacité à définir des tests permettant de détecter les défauts résiduels. |  | Evolution du Nbre d’anomalies rapportées / Nbre de tests réalisés ; | Hebdo | Efficience
Effort consommé | Capacité à maintenir un rythme de travail durable | Onglet CR activités | Ecart moyen entre la durée hebdomadaire théorique de travail et le temps effectivement consacré au PIC. | Hebdo | Efficience
Satisfaction de l'équipe | Capacité à maintenir l'ambiance et le niveau de motivation de l'équipe | Onglet satisfaction de l'équipe | Résultats d'enquête auprès des membre de l'équipe PIC. | 1/Sprint | Efficience
Couverture fonctionnelle | Capacité de réponse aux besoins exprimés |  | Nombre d’exigences ou US satisfaites (ou livrées)/ Nombre d’exigences ou US exprimées ; | Hebdo | Efficience
Répartition de l'effort/membres | Capacité à partager harmonieusement le travail. |  | Effort hebdomadaire moyen de chaque membre de l'équipe | Hebdo | Efficience
Profil des riques | Capacité à maitriser les risques ( adéquation du plan de réduction des risques ). | Onglet Risques ou Portefeuille de risques | Evolution de la criticité des risques majeurs | Hebdo | Pertinence
Satisfaction client | Capacité à apporter des réponses satisfaisantes pour le client |  | Résultat d'enquête de satisfaction auprès du client | bi-mestriel | Pertinence

## Actions
REGISTRE D'ACTIONS
O
F
Export GitLab
N° | Statut | Date ouverture | Origine | Intitulé |  |  |  | Porteur | Deadline | Date cloture | Commentaire |  |  | Age |  | Title | Issue ID | State | Assignee | Assignee Username | Confidential | Locked | Due Date | Created At (UTC) | Updated At (UTC) | Closed At (UTC) | Time Estimate | Time Spent
1 | F | 2024-01-22 | TGP | Trouver un nom pour le PIC |  |  |  | Tous | 2024-01-25 | 2024-01-23 |  |  |  |  | Terminé | Trouver un nom pour le PIC | 44 | Open |  |  | No | No | 2024-01-26 | 2024-01-23 16:42 | 2024-01-18 17:01 |  | 0 | 0
2 | F | 2024-01-22 | TGP | Prendre connaissance du RAQ 2.6 |  |  |  | Tous | 2024-01-25 | 2024-01-22 |  |  |  |  | Terminé | Prendre connaissance du RAQ 2.6 | 45 | Open |  |  | No | No | 2024-01-26 | 2024-01-23 16:43 | 2024-01-07 17:49 |  | 0 | 0
3 | O | 2024-01-22 | TGP | Mettre en place une plate-forme de travail collaboratif |  |  |  | Tous | 2024-01-25 |  |  |  |  | 64 | En retard | Mettre en place une plate-forme de travail collaboratif | 46 | Open |  |  | No | No | 2024-01-26 | 2024-01-23 16:44 | 2024-01-18 17:08 |  | 0 | 0
4 | F | 2024-01-24 | TGP | Programmer la réunion de démarrage avec le client |  |  |  | Jean | 2024-01-25 | 2024-01-24 |  |  |  |  | Terminé | Programmer la réunion de démarrage avec le client | 47 | Open |  |  | No | No | 2024-01-26 | 2024-01-23 16:45 | 2024-01-18 17:06 |  | 0 | 0
5 | O | 2024-01-22 | TGP | Formaliser la compréhension du besoin |  |  |  | Jean | 2024-01-25 |  |  |  |  | 64 | En retard | Formaliser la compréhension du besoin | 48 | Open |  |  | No | No | 2024-01-26 | 2024-01-23 16:45 | 2024-01-18 17:03 |  | 0 | 0
6 | F | 2024-01-22 | TGP | Etablir une liste de questions à poser au client |  |  |  | Tous | 2024-01-29 | 2024-01-30 |  |  |  |  | Terminé | Etablir une liste de questions à poser au client | 49 | Open |  |  | No | No | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:59 | 2024-01-18 17:11 |  | 0 | 0
7 | O | 2024-03-22 | TGP | Etudier les méthodes et outils de gestion de projet |  |  |  | Jean | 2024-01-25 |  |  |  |  | 4 | En retard | Etudier les méthodes et outils de gestion de projet | 50 | Open |  |  | No | No |  | 2024-01-23 17:09 | 2024-01-18 17:09 |  | 0 | 0
8 | F | 2024-01-22 | TGP | Définir les modalités du tableau de bord hebdo. |  |  |  | Louise | 2024-02-05 | 2024-01-30 |  |  |  |  | Terminé | Définir les modalités du tableau de bord hebdo. | 52 | Open |  |  | No | No |  | 2024-01-23 17:14 | 2024-02-02 19:17 |  | 0 | 0
9 | F | 2024-01-22 | TGP | Mettre en place le registre d'actions |  |  |  | Jean | 2024-01-25 | 2024-01-24 |  |  |  |  | Terminé | Mettre en place le registre d'actions | 70 | Open |  |  | No | No | 2024-01-24 | 2024-01-23 17:10 | 2024-01-18 17:10 |  | 0 | 0
10 | F | 2024-01-22 | TGP | Définir l'organisation de l'équipe |  |  |  | Jean | 2024-01-23 | 2024-01-30 |  |  |  |  | Terminé | Définir l'organisation de l'équipe | 71 | Open |  |  | No | No |  | 2024-01-23 17:12 | 2024-01-18 17:12 |  | 0 | 0
11 | F | 2024-01-22 | TGP | Définir la WBS du PIC |  |  |  | Louise | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  |  |  |  | Terminé | Définir la WBS du PIC | 72 | Open |  |  | No | No |  | 2024-01-23 17:14 | 2024-01-18 17:14 |  | 0 | 0
12 | F | 2024-01-22 | TGP | Choisir une méthode de gestion de projet |  |  |  | Tous | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  |  | Terminé | Choisir une méthode de gestion de projet | 73 | Open |  |  | No | No |  | 2024-01-23 17:15 | 2024-10-08 14:49 |  | 0 | 0
13 | O | 2024-03-22 | Equipe | Décision récente |  |  |  | Jean | 2024-03-24 |  |  |  |  | 4 | En cours
14
34
| 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08
OUVERTES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
EN RETARD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3
FERMEES | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9
TOTAL | 3 | 2 | 4 | 10 |  | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0
AGE MOYEN | 7 | 12 | 10.5 | 8.9 | 12 | 16.2 | 21 | 27 | 30.5 | 34 |  |  | 34
Formulas:
Age = IF(Q20=" ","",IF(Q20="Terminé",[Date cloture]-[Date ouverture],TODAY()-[Date ouverture]))
Note on J23: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on J24: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on J25: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on K23: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on K24: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on K25: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on N23: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on N24: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Note on N25: Patrick Giroux: A reporter dans le tableau à la date correspondante
Entrez ici au fil de l'eau les actions qui sont décidées pendant les réunions et allouées à un ou plusieurs membres de l'équipe. Mettre là jour chaque semaine le statut (Ouvert/Fermé), la deadline et la date de clôture pour chacune des actions.
Ceci peut également être géré dans un tableau Kanban.

## OTP
OTP: DIMENSIONNEMENT DES LOTS DE TRAVAUX
Budget global en heures: |  | 3952 | sur | 26 | semaines
ID | Définition | Effort alloué (%) | Effort alloué (h) | Consommé(h) | RAF Prévu | RAF Révisé | % Consommé | % Avancement | Révision
WP0 | Management général | 15% | 570 | 93 | 477 | 500 | 16.32% | 10% | 36
WP1 | Définition du produit | 15% | 570 | 400 | 170 | 250 | 70.18% | 60% | 58
WP2 | Développement Front End | 20% | 760 | 24 | 736 | 736 | 3.158% | 3.158% | 0
WP3 | Développement Back End | 25% | 950 | 24 | 926 | 926 | 2.526% | 2.526% | 0
WP4 | Intégration/Validation/Livraison | 15% | 570 | 29 | 541 | 541 | 5.088% | 5.088% | 0
WP5 | Auto-Formation, Tutorats | 10% | 380 | 108 | 272 | 272 | 28.42% | 28.42% | 0
TOTAL |  | 100% | 3800 | 678 |  |  | 17.84%
3800
Note on B2: Patrick GIROUX:

## SPRINT
SPRINT EN COURS
INFOS SUR LE SPRINT |  | 1 | Jour courant du Sprint: | 11
Champ | Valeurs |  | Champ | Valeurs
Date de début | 2024-01-22 |  | Durée du sprint (nette) | 13
Durée du sprint (brute) | 28 |  | Nombre d'items dans le sprint | 8
Congés et journées banalisées | 8 |  | Total des story points | 57
Taille de l'équipe | 9 |  | Story points ouverts | 0
Heures disponibles pour l'équipe | 227 |  | items clos | 0
Date de fin du sprint | 2024-02-19 |  | Vélocité | 55
BACKLOG DE SPRINT
Début du sprint |  | 2024-01-22
Durée du sprint en jours |  | 13
Vélocité |  | 80
Export GitLab
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Item | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | SP terminés |  | Statut | Title | Issue ID | State | Assignee | Created At (UTC) | Updated At (UTC) | Closed At (UTC) | Milestone | Weight | Labels | Epic ID | Epic Title
1 | 1 | 12 | Ouvrir un compte | Jean | TERMINE | 2024-01-26 | 5 | 12 |  | A FAIRE | Ouvrir un compte | 30 | Open | Jean | 2021-02-15 15:56 | 2023-10-09 09:39 |  | Sprint 1 | 4 | Backlog,In Progress,User Story,priority::1 | 139 | Gérer les utilisateurs
1 | 2 | 8 | Parcourir le catalogue | Pierre | TERMINE | 2024-01-30 | 7 | 8 |  | OUVERT | Parcourir le catalogue | 31 | Open | Pierre | 2021-03-14 11:13 | 2024-01-10 16:06 |  | Sprint 1 | 8 | Backlog,User Story,priority::1 | 133 | Commander sur le Web
1 | 3 | 3 | Référencer un fournisseur | Sylvie | TERMINE | 2024-02-02 | 10 | 3 |  | EN COURS | Référencer un fournisseur | 35 | Open | Sylvie | 2021-03-14 11:33 | 2024-01-10 16:05 |  | Sprint 1 | 10 | Backlog,User Story,priority::3 | 190 | Approvisionner les produits
1 | 4 | 8 | Mise en place de la gestion de documentation | Marie | TERMINE | 2024-02-05 | 11 | 8 |  | TERMINE | Mise en place de la gestion de documentation | 41 | Open | Marie | 2021-04-25 16:19 | 2024-01-10 16:05 |  | Sprint 1 |  | Backlog,Technical Story
1 | 5 | 7 | Mise en place du repository de développement. | Pierre | TERMINE | 2024-02-05 | 11 | 7 |  |  | Mise en place du repository de développement. | 43 | Open | Pierre | 2021-04-25 16:25 | 2024-01-10 16:05 |  | Sprint 1 |  | Backlog,In Progress,Technical Story
1 | 6 | 5 | Commander | Paul | TERMINE |  | #N/A | n |  |  | Commander | 57 | Open | Paul | 2022-10-09 09:19 | 2024-01-10 16:06 |  | Sprint 1 | 36 | Backlog,User Story | 133 | Commander sur le Web
1 | 7 | 8 | S'identifier | Paul | EN COURS |  | #N/A | n |  |  | S'identifier | 57 | Open | Jean | 2022-10-09 09:19 | 2024-01-10 16:06 |  | Sprint 1 | 36 | Backlog,User Story | 133 | Gérer les utilisateurs
1 | 8 | 6 | Choisir mode de paiement | Jean | EN COURS |  | #N/A | n |  |  | Choisir mode de paiement | 57 | Open | Paul | 2022-10-09 09:19 | 2024-01-10 16:06 |  | Sprint 1 | 36 | Backlog,User Story | 133 | Commander sur le Web
2 |  |  | 0 |  |  |  | #N/A | n
2 |  |  | 0 |  |  |  | #N/A | n
|  |  | 0 |  |  |  | #N/A | n
|  |  | 0 |  |  |  | #N/A | n
|  |  | 0 |  |  |  | #N/A | n
Storypoints |  | 57
| Moyenne SP / jour | 4.3846
Storypoints | [5 empty] | Vélocité
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | Story Points consommés |  |  |  | Théorique | Prévu | Réalisé
0 | 57 | 57 | 0 |  |  | Sprint 1 | 80 | 80 | 78
1 | 52.6154 | 57 | 0 |  |  | Sprint 2 | 88 | 87 | 82
2 | 48.2308 | 57 | 0 |  |  | Sprint 3 | 94.6 | 90
3 | 43.8462 | 57 | 0 |  |  | Sprint 4 | 99.33
4 | 39.4615 | 57 | 0 |  |  | Sprint 5 | 101.8132
5 | 35.0769 | 45 | 12 |  |  | Sprint 6 | 101.8132
6 | 30.6923 | 45 | 0 |  |  | Sprint 7 | 101.8132
7 | 26.3077 | 37 | 8 |  |  | Sprint 8 | 101.8132
8 | 21.9231 | 37 | 0
9 | 17.5385 | 37 | 0
10 | 13.1538 | 34 | 3
11 | 8.7692 | 19 | 15
12 | 4.3846 | #N/A | 0
13 | 0 | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
| #VALUE! | #N/A | 0
0
13 | 0
Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint
Décrivez votre item du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et assignez l'item à un responsable.
Entrez ici la date de complétion d'un item dès que possible.
Vous pouvez définir le statut des tâches ici
Entrez ici aun fl de l'eau les donnés du sprint en cours. N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! Informations générales : - Date de début - Durée du sprint (précisez le nombre de jours calendaires ) - Jours de congés et journées banalisées
- Taille de l' équipe - Effort maximal de l’équipe pour les jours travaillés - Heures de travail quotidiennes
- Nombre d'histoires dans le sprint en cours

## Jalons
AVANCEMENT / JALONS
Jalon | Intitulé | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26
J1 | Fin de définition | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-22
J2 | Release 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-05
J3 | Release 2 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19
J4 | Release 3 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22
J5 | Release 4 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19
J6 | Livraison finale | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07
Fin | Fin du Projet | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10
| Diagonale | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26
Entrez ici chaque semaine la date (ré)estimée de chacun des jalons du projet (fin de tâche, fin de sprint, livraisons, revues, etc.)

## PFR
Seuils Probabilité
|  | PORTEFEUILLE DES RISQUES | [5 empty] | Impossible à improbable | < | 0.1
[8 empty] | Peu probable | > | 0.1
|  |  |  | Date de création |  | 2021-01-31 |  | Probable | > | 0.5 |  |  |  | Seuils Criticité
[8 empty] | Très probable à certain | > | 0.75 |  |  |  | Modéré | < | 100
|  |  |  | Date de version |  | 2021-05-04 |  | Seuil Coût | [5 empty] | Critique | > | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | Acceptable | < | 39.52 |  |  |  | Très critique | > | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | Version |  | V1.2 |  | Significatif | > | 39.52
[8 empty] | Elevé | > | 197.6
[8 empty] | Excessif | > | 395.2
Evolution
ID | Visibilité | Date d'apparition | Nature de risque | Description |  | Conséquence si avéré | Responsable | Facteurs de risque | Coût | Probabilité | Criticité | Actions préventives (réduction de la probabilité) | Facteur Reduc. Proba | Actions correctives (réduction du coût) |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08
R6 | Ext. | 2024-01-31 | Technique | Disponibilité tardive des données | R6:Disponibilité tardive des données | Délai | Jacques | Les données indispensables sont en cours de collecte chez le client. La signature d'un accord de confidentialité est nécessaire pour pouvoir les utiliser. | 500 | 0.5 | 250 | Courrier de sensibilisation au client - Suivi de l'action - Relances + Implication précoce des services juridiques. | 0.5 | Utilisation d'un dataset similaire en accès libre |  |  | 2024-01-22: 375; 2024-01-29: 375; 2024-02-05: 250; 2024-02-12: 250
R4 | Int. | 2024-02-01 | Humain | Mauvaise communication au sein de l'équipe | R4:Mauvaise communication au sein de l'équipe | Qualité | Jean | Les membres n'ont encore jamais travaillé ensemble. Certains membres sont introvertis ou individualistes. | 500 | 0.5 | 250 | Organisation de réunions fréquentes (daily meeting).+ Travail en binôme chaque fois que possible. | 0.5 | Sujet à aborder de façon systémartique pendant les réunions de rétrospective de sprint. |  |  | 2024-01-22: 125; 2024-01-29: 125; 2024-02-05: 125; 2024-02-12: 250
R5 | Ext. | 2024-02-01 | Technique | Mauvaises performances de prédiction | R5:Mauvaises performances de prédiction | Qualité | Jacques | Les résultats des premiers tests ne sont pas satisfaisants. | 200 | 0.5 | 100 | Nettoyer les données. Extraire de nouvelles caractéristiques. Faire appel à l'expertise d'un enseignant. | 0.75 | Changer d'algorithme |  |  | 2024-01-22: 50; 2024-01-29: 50; 2024-02-05: 75; 2024-02-12: 100
R3 | Ext. | 2024-02-08 | Technique | Ressources de calcul insuiffisantes | R3:Ressources de calcul insuiffisantes | Délai | Jacques | Les algorithmes envisagés nécessitent une grande puissance de calcul. L'accès à la plate-forme du client est impossible pour le PIC. | 150 | 0.25 | 37.5 | Prévoir une étude systématique pour l'évaluation des besoins induits par un algorithme envisagé. | 0.5 | Recours à une solution de cloud computing privé (Etude de faisabilité + budget prévisionnel). |  |  | 2024-01-22: 150; 2024-01-29: 100; 2024-02-05: 50; 2024-02-12: 38
R7 | Int. | 2024-02-12 | Client | Dérive des objectifs | R7:Dérive des objectifs | Périmètre | Jacques | Définition du sujet peu précise et "à tiroirs" . Client assez versatile. | 120 | 0.25 | 30 | Elaboration précoce d'un- document de spécification soumis à l'approbation du c lient. Gestion rigoureuse des demandes d'évolutions. | 0.5 | Définition d'un backlog produit priorisé avec rapport valeur/coût (l'ajout d'une nouvelle US peut entrainer la suppression d'une US existante). |  |  | 2024-01-22: 60; 2024-01-29: 60; 2024-02-05: 60; 2024-02-12: 30
R13 | [10 empty] | 0
R14 | [10 empty] | 0
R15 | [10 empty] | 0
R16 | [10 empty] | 0
R17 | [10 empty] | 0
R18 | [10 empty] | 0
R19 | [10 empty] | 0
R20 | [10 empty] | 0
R21 | [10 empty] | 0
R22 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2024-01-22: Cout Proba; 2024-01-29: Acceptable; 2024-02-05: Significatif; 2024-02-12: Elevé; 2024-02-19: Excessif
R23 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2024-01-22: Impossiible à improbable; 2024-02-05: R2
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 2024-01-22: Peu probable; 2024-01-29: R1; 2024-02-05: R8; 2024-02-12: R9
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 2024-01-22: Probable; 2024-02-05: R3 R7; 2024-02-12: R5; 2024-02-19: R6 R4
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 2024-01-22: Très probable à certain
0
0
0
0
R24 | [10 empty] | 0

## Satisfaction Equipe
Satisfaction de l'équipe
Perception … | Etudiant | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-18
… de l'ambiance générale dans l'équipe | Anne | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | Echelle
| Jean | 4 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | Excellente/Très sympa
| Louise | 4 | 4 | 3 | [14 empty] | 4 | Assez agréable
| Marie | 3 | 4 | 5 | [14 empty] | 3 | Supportable
| Paul | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 2 | Tendue
| Pierre | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 1 | Conflictuelle
| Victor | 4 | 5 | 5 | [14 empty] | 0 | Ne se prononce pas
Antoine
… de l'intérêt du travail en cours | Anne | 5 | 5 | 4 | [14 empty] | Echelle
| Jean | 5 | 5 | 4 | [14 empty] | 5 | Passionnant/Captivant
| Louise | 4 | 5 | 4 | [14 empty] | 4 | Satisfaisant
| Marie | 5 | 5 | 4 | [14 empty] | 3 | Acceptable
| Paul | 3 | 3 | 4 | [14 empty] | 2 | Ennuyeux
| Pierre | 5 | 5 | 4 | [14 empty] | 1 | Décourageant/Inutile
| Victor | 4 | 5 | 4 | [14 empty] | 0 | Ne se prononce pas
0
… du temps consacré au PIC | Anne | 4 | 4 | 5 | [14 empty] | Echelle
| Jean | 4 | 3 | 2 | [14 empty] | 5 | Optimal
| Louise | 4 | 4 | 3 | [14 empty] | 4 | Adapté
| Marie | 3 | 2 | 2 | [14 empty] | 3 | Soutenable
| Paul | 3 | 4 | 5 | [14 empty] | 2 | Trop long
| Pierre | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 1 | Insoutenable
| Victor | 4 | 3 | 3 | [14 empty] | 0 | Ne se prononce pas
0
… de son propre rôle au sein de l'équipe | Anne | 5 | 4 | 4 | [14 empty] | Echelle
| Jean | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | Primordial
| Louise | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 4 | Important
| Marie | 5 | 4 | 5 | [14 empty] | 3 | Utile mais pas essentiel
| Paul | 5 | 5 | 3 | [14 empty] | 2 | Secondaire
| Pierre | 5 | 2 | 1 | [14 empty] | 1 | Inutile
| Victor | 5 | 4 | 5 | [14 empty] | 0 | Ne se prononce pas
0
|  | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-18
TOTAL | Anne | 2024-01-27: 18; 2024-02-03: 17; 2024-02-10: 17 | Echelle
| Jean | 2024-01-27: 18; 2024-02-03: 18; 2024-02-10: 16 | >17 | Sérénité / Tout va bien
| Louise | 2024-01-27: 17; 2024-02-03: 18; 2024-02-10: 15 | >14 | Confiance / Rien de grave
| Marie | 2024-01-27: 16; 2024-02-03: 15; 2024-02-10: 16 | >11 | Vigilance / Des petits soucis
| Paul | 2024-01-27: 16; 2024-02-03: 17; 2024-02-10: 17 | >8 | Inquiétude / Il faut agir
| Pierre | 2024-01-27: 18; 2024-02-03: 15; 2024-02-10: 13 | ≤8 | Crise / Au secours !
| Victor | 2024-01-27: 17; 2024-02-03: 17; 2024-02-10: 17
| 0 | 2024-01-27: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-10: 0
| MOYENNE | 2024-01-27: 17.1429; 2024-02-03: 16.7143; 2024-02-10: 15.8571
| SEUIL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
5

## Tests
COUVERTURE DE TESTS
Mesures de test | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22
Tests OK | 2024-01-22: 10; 2024-01-29: 40; 2024-02-05: 60
Tests NOK | 2024-01-22: 20; 2024-01-29: 15; 2024-02-05: 10
Nb Tests joués | 2024-01-22: 30; 2024-01-29: 55; 2024-02-05: 70
Couverture estimée | 2024-01-22: 50%; 2024-01-29: 60%; 2024-02-05: 70%
Tests absents | 2024-01-22: 30; 2024-01-29: 36.6667; 2024-02-05: 30

## Anomalies
LISTE DES ANOMALIES
ID | Gravité | Titre | Ouvert le | Fermé le | Jour ouvert | Jour ferme | Statut | Age | Délai | mineur | MAJEUR | CRITIQUE | Criticité | Age Max. | AgeMoyen | Délai Moyen de Correction
1 | mineur | Erreur de format | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 15 | 17 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | CRITIQUE | 1 | 1 | 1
2 | mineur | Erreur de label | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 21 | 23 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | MAJEUR | 2 | 2 | 2.5
3 | mineur | Non respect de la charte graphique | 2024-02-23 | 2024-03-21 | 27 | 41 | 0 |  | 14 | 1 | 0 | 0 | mineur | 15 | 8.5 | 7
4 | mineur | Faute d'orthographe | 2024-02-23 |  | 27 |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0
5 | MAJEUR | Erreur de calcul | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 38 | 41 | 0 |  | 3 | 0 | 1 | 0
6 | CRITIQUE | Fonction indisponible | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 31 | 32 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
7 | MAJEUR | Erreur dans les disponibilités | 2024-03-20 |  | 40 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
8 | mineur | Message d'erreur pas clair | 2024-03-20 |  | 40 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
10 | CRITIQUE | Plantage lors de la commande | 2024-03-21 |  | 41 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 2024-03-22
Jour N° | Date |  | mineur | MAJEUR | CRITIQUE
1 | 2024-01-22 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2024-01-23 |  | 0 | 0 | 0
3 | 2024-01-24 |  | 0 | 0 | 0
4 | 2024-01-25 |  | 0 | 0 | 0
5 | 2024-01-26 |  | 0 | 0 | 0
6 | 2024-01-29 |  | 0 | 0 | 0
7 | 2024-01-30 |  | 0 | 0 | 0
8 | 2024-01-31 |  | 0 | 0 | 0
9 | 2024-02-01 |  | 0 | 0 | 0
10 | 2024-02-02 |  | 0 | 0 | 0
11 | 2024-02-05 |  | 0 | 0 | 0
12 | 2024-02-06 |  | 0 | 0 | 0
13 | 2024-02-07 |  | 0 | 0 | 0
14 | 2024-02-08 |  | 0 | 0 | 0
15 | 2024-02-09 |  | 1 | 0 | 0
16 | 2024-02-12 |  | 1 | 0 | 0
17 | 2024-02-13 |  | 0 | 0 | 0
18 | 2024-02-14 |  | 0 | 0 | 0
19 | 2024-02-15 |  | 0 | 0 | 0
20 | 2024-02-16 |  | 0 | 0 | 0
21 | 2024-02-17 |  | 1 | 0 | 0
22 | 2024-02-18 |  | 1 | 0 | 0
23 | 2024-02-19 |  | 0 | 0 | 0
24 | 2024-02-20 |  | 0 | 0 | 0
25 | 2024-02-21 |  | 0 | 0 | 0
26 | 2024-02-22 |  | 0 | 0 | 0
27 | 2024-02-23 |  | 2 | 0 | 0
28 | 2024-03-04 |  | 2 | 0 | 0
29 | 2024-03-05 |  | 2 | 0 | 0
30 | 2024-03-06 |  | 2 | 0 | 0
31 | 2024-03-07 |  | 2 | 0 | 1
32 | 2024-03-08 |  | 2 | 0 | 0
33 | 2024-03-11 |  | 2 | 0 | 0
34 | 2024-03-12 |  | 2 | 0 | 0
35 | 2024-03-13 |  | 2 | 0 | 0
36 | 2024-03-14 |  | 2 | 0 | 0
37 | 2024-03-15 |  | 2 | 0 | 0
38 | 2024-03-18 |  | 2 | 1 | 0
39 | 2024-03-19 |  | 2 | 1 | 0
40 | 2024-03-20 |  | 3 | 2 | 0
41 | 2024-03-21 |  | 2 | 1 | 1
42 | 2024-03-22 |  | 2 | 1 | 1
Formulas:
Gravité = VLOOKUP(Anomalies!$[ID],Calendriers!$C3:D368,2)
Préciser la criticité de l'anomalie
Donner le titre de l'anomalie.
Entrer ici la date de fermeture de l'anomalie.
Vous pouvez définir ici la gravité de l'anomalie.

## NC
LISTE DES NON CONFORMITES
ID | Gravité | Titre | Ouvert le | Fermé le | Jour ouvert | Jour ferme | Statut | Age | Délai | mineur | MAJEUR | CRITIQUE | Criticité | Age Max. | AgeMoyen | Délai Moyen de Correction
1 | mineur | Nom de document incorrect | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 15 | 16 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | CRITIQUE | 0 | 0 | 0
2 | mineur | Formulation risque pas claire | 2024-03-04 |  | 28 |  | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | MAJEUR | 3 | 2 | 1.5
3 | MAJEUR | PMP: Erreur dans le budget | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 36 | 37 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | mineur | 14 | 8.5 | 8.2
4 | mineur | PMP: Organisation à corriger | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 15 | 37 | 0 |  | 22 | 1 | 0 | 0
5 | MAJEUR | PMP: Erreur dans le budget | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 36 | 37 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
6 | mineur | PMP: Phrase pas claire | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 36 | 37 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
7 | MAJEUR | CR non validé | 2024-03-19 |  | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0
8 | mineur | PMP: Référence incorrecte | 2024-03-19 |  | 39 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
10 | MAJEUR | Livraison non conforme au RAQ | 2024-03-21 |  | 41 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 2024-03-22
Jour N° | Date |  | mineur | MAJEUR | CRITIQUE
1 | 2024-01-22 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2024-01-23 |  | 0 | 0 | 0
3 | 2024-01-24 |  | 0 | 0 | 0
4 | 2024-01-25 |  | 0 | 0 | 0
5 | 2024-01-26 |  | 0 | 0 | 0
6 | 2024-01-29 |  | 0 | 0 | 0
7 | 2024-01-30 |  | 0 | 0 | 0
8 | 2024-01-31 |  | 0 | 0 | 0
9 | 2024-02-01 |  | 0 | 0 | 0
10 | 2024-02-02 |  | 0 | 0 | 0
11 | 2024-02-05 |  | 0 | 0 | 0
12 | 2024-02-06 |  | 0 | 0 | 0
13 | 2024-02-07 |  | 0 | 0 | 0
14 | 2024-02-08 |  | 0 | 0 | 0
15 | 2024-02-09 |  | 2 | 0 | 0
16 | 2024-02-12 |  | 1 | 0 | 0
17 | 2024-02-13 |  | 1 | 0 | 0
18 | 2024-02-14 |  | 1 | 0 | 0
19 | 2024-02-15 |  | 1 | 0 | 0
20 | 2024-02-16 |  | 1 | 0 | 0
21 | 2024-02-17 |  | 1 | 0 | 0
22 | 2024-02-18 |  | 1 | 0 | 0
23 | 2024-02-19 |  | 1 | 0 | 0
24 | 2024-02-20 |  | 1 | 0 | 0
25 | 2024-02-21 |  | 1 | 0 | 0
26 | 2024-02-22 |  | 1 | 0 | 0
27 | 2024-02-23 |  | 1 | 0 | 0
28 | 2024-03-04 |  | 2 | 0 | 0
29 | 2024-03-05 |  | 2 | 0 | 0
30 | 2024-03-06 |  | 2 | 0 | 0
31 | 2024-03-07 |  | 2 | 0 | 0
32 | 2024-03-08 |  | 2 | 0 | 0
33 | 2024-03-11 |  | 2 | 0 | 0
34 | 2024-03-12 |  | 2 | 0 | 0
35 | 2024-03-13 |  | 2 | 0 | 0
36 | 2024-03-14 |  | 3 | 2 | 0
37 | 2024-03-15 |  | 1 | 0 | 0
38 | 2024-03-18 |  | 1 | 0 | 0
39 | 2024-03-19 |  | 2 | 1 | 0
40 | 2024-03-20 |  | 2 | 1 | 0
41 | 2024-03-21 |  | 2 | 2 | 0
42 | 2024-03-22 |  | 2 | 2 | 0
Formulas:
Gravité = VLOOKUP(NC!$[ID],Calendriers!$C3:D368,2)
Préciser la gravité de la non conformité
Donner le titre de la non conformité.
Entrer ici la date de fermeture de la non conformité.
Vous pouvez définir ici la gravité de la non conformité.

## Faits tech.
INCIDENTS (TICKETS OUVERTS)
| Nombre | [6 empty] | Age moyen (en jours)
| Sprints | Anomalies mineures | Anomalies Majeures | Anomalies Critiques | NC mineures | NC Majeures | NC Critiques | Sprints | RA/NFC mineurs ouverts | RA/NFC majeurs ouverts | RA/NFC Critiques ouverts
| Sprint 1 RA | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.2 | 1.1 | 0
| Sprint 1 FNC |  |  |  | 5 | 1 |  | 2 | 6.5 | 3.8 | 1
[8 empty] | 3 | 8.3 | 4.2 | 1
| Sprint 2 RA | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 7.8 | 4.2 | 1
| Sprint 2 FNC |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 5
6
| Sprint 3 RA | 2 | 0 | 0
| Sprint 3 FNC |  |  |  | 3 | 1 | 0
| Sprint 4 RA | 1 | 0 | 0
| Sprint 4 FNC |  |  |  | 1 | 0 | 0

## CR Activités
REPARTITION DU TEMPS PASSE PAR WORK PACKAGE
A | Temps passé en heures dans la Semaine du …
Work Packages | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | Total | Dernière semaine
WP0 - Management général | 36 | 30 | 27 | [9 empty] | 93 | 27
WP1 - Définition du produit | 70 | 52 | 56 | [9 empty] | 178 | 56
WP2 - Développement Front End | 0 | 14 | 10 | [9 empty] | 24 | 10
WP3 - Développement Back End | 0 | 14 | 10 | [9 empty] | 24 | 10
WP4 - Intégration/Validation/Livraison | 10 | 10 | 9 | [9 empty] | 29 | 9
WP5 - Auto-Formation, Tutorats | 36 | 32 | 40 | [9 empty] | 108 | 40
#NAME? | [12 empty] | 0 | 0
#NAME? | [12 empty] | 0 | 0
#NAME? | [12 empty] | 0 | 0
TOTAL | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456
Work Packages | Anne | Jean | Louise | Marie | Paul | Pierre | Victor | Antoine | 0 | TOTAL à reporter | [7 empty] | Semaine : 19 au 22 Février
WP0 - Management général |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | Nom : | MARTIN | Prénom : Paul
WP1 - Définition du produit | 20 |  | 20 |  |  | 16 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | Id Tâche | Libellé tâche | WP | Tps passé | RAF | Commentaire/Justif.
WP2 - Développement Front End |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | #77 | Mise à jour TdB S7 | WP0 | 2 | 0 | Rapport d’analyse livré
WP3 - Développement Back End |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | #78 | Mise à jour du Prodcuct backlog | WP1 | 12 | 60 | Rédaction détaillée des US du Sprint 2
WP4 - Intégration/Validation/Livraison |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | #81 | Auto-formation PostgreSQL | WP5 | 6 | 0
WP5 - Auto-Formation, Tutorats | 5 |  | 5 | 15 | 15 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | #84 | Implémentation BD | WP3 | 2 | 10 | Codage LDD
#NAME? | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | - | Absence |  | 3 | - | Maladie
#NAME?
#NAME? | [9 empty] | 0
TOTAL | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152
0 | [14 empty] | - |  |  |  | -
A titre indicatif: | [15 empty] | TOTAL |  | 25
Salaire Minimum Brut Mensuel d'un ingénieur INSA (1): | 32500
Taux horaire chargé: | 26.7072 |  |  |  | - Expression du besoin (spécifications, user stories, etc.)
Valorisation du temps passé: | 12178.4722 |  |  |  | 2 - Conception, Études techniques
(1) : https://www.letudiant.fr/palmares/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/insa-rouen.html |  |  |  |  | 3 - Développement (codage et tests unitaires)
4 - Intégration, Validation & Qualification
5 - Correction d'anomalies et refactoring
6 - Assurance Qualité
7 - Management, Gestion de projet
8 - Administration Système
9 - Formation / Essais / Tutorats
Reporter chaque semaine les valeurs de la colonne "Total à reporter"

## Calendriers
Calendrier du projet |  |  |  | Calendrier du Sprint en cours
Date | Travail/Congés | # jour |  | Date | Travail/Congés | # jour
2024-01-22 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1 | 1
2024-01-23 | 1 | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 1 | 2
2024-01-24 | 1 | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 1 | 3
2024-01-25 | 1 | 4 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 1 | 4
2024-01-26 | 1 | 5 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 1 | 5
2024-01-27 | 0 |  |  | 2024-01-27 | 0
2024-01-28 | 0 |  |  | 2024-01-28 | 0
2024-01-29 | 1 | 6 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1 | 6
2024-01-30 | 1 | 7 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1 | 7
2024-01-31 | 1 | 8 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | 8
2024-02-01 | 1 | 9 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1 | 9
2024-02-02 | 1 | 10 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 1 | 10
2024-02-03 | 0 |  |  | 2024-02-03 | 0
2024-02-04 | 0 |  |  | 2024-02-04 | 0
2024-02-05 | 1 | 11 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 1 | 11
2024-02-06 | 1 | 12 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 | 12
2024-02-07 | 1 | 13 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 13
2024-02-08 | 1 | 14 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 1 | 14
2024-02-09 | 1 | 15 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 1 | 15
2024-02-10 | 0 |  |  | 2024-02-10 | 0
2024-02-11 | 0 |  |  | 2024-02-11 | 0
2024-02-12 | 1 | 16 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 1 | 16
2024-02-13 | 1 | 17 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 1 | 17
2024-02-14 | 1 | 18 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 1 | 18
2024-02-15 | 1 | 19 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 1 | 19
2024-02-16 | 1 | 20 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1 | 20
2024-02-17 | 1 | 21 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0
2024-02-18 | 1 | 22 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 0
2024-02-19 | 1 | 23 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 | 21
2024-02-20 | 1 | 24 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 | 22
2024-02-21 | 1 | 25 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 1 | 23
2024-02-22 | 1 | 26 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 | 24
2024-02-23 | 1 | 27 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 25
2024-02-24 | 0 |  |  | 2024-02-24 | 0
2024-02-25 | 0 |  |  | 2024-02-25 | 0
2024-02-26 | 0 |  |  | 2024-02-26 | 1 | 26
2024-02-27 | 0 |  |  | 2024-02-27 | 1 | 27
2024-02-28 | 0 |  |  | 2024-02-28 | 1 | 28
2024-02-29 | 0 |  |  | 2024-02-29 | 1 | 29
2024-03-01 | 0 |  |  | 2024-03-01 | 1 | 30
2024-03-02 | 0 |  |  | 2024-03-02 | 0
2024-03-03 | 0 |  |  | 2024-03-03 | 0
2024-03-04 | 1 | 28 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 1 | 31
2024-03-05 | 1 | 29 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | 32
2024-03-06 | 1 | 30 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | 33
2024-03-07 | 1 | 31 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1 | 34
2024-03-08 | 1 | 32 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | 35
2024-03-09 | 0 |  |  | 2024-03-09 | 0
2024-03-10 | 0 |  |  | 2024-03-10 | 0
2024-03-11 | 1 | 33 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0
2024-03-12 | 1 | 34 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0
2024-03-13 | 1 | 35 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0
2024-03-14 | 1 | 36 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0
2024-03-15 | 1 | 37 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0
2024-03-16 | 0 |  |  | 2024-03-16 | 0
2024-03-17 | 0 |  |  | 2024-03-17 | 0
2024-03-18 | 1 | 38 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
2024-03-19 | 1 | 39 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0
2024-03-20 | 1 | 40 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0
2024-03-21 | 1 | 41 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0
2024-03-22 | 1 | 42 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0
2024-03-23 | 0 |  |  | 2024-03-23 | 0
2024-03-24 | 0 |  |  | 2024-03-24 | 0
2024-03-25 | 1 | 43 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | 36
2024-03-26 | 1 | 44 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 1 | 37
2024-03-27 | 1 | 45 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1 | 38
2024-03-28 | 1 | 46 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 39
2024-03-29 | 1 | 47 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1 | 40
2024-03-30 | 0 |  |  | 2024-03-30 | 0
2024-03-31 | 0 |  |  | 2024-03-31 | 0
2024-04-01 | 1 | 48 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 41
2024-04-02 | 1 | 49 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | 42
2024-04-03 | 1 | 50 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 43
2024-04-04 | 1 | 51 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | 44
2024-04-05 | 1 | 52 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | 45
2024-04-06 | 0 |  |  | 2024-04-06 | 0
2024-04-07 | 0 |  |  | 2024-04-07 | 0
2024-04-08 | 1 | 53 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 46
2024-04-09 | 1 | 54 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | 47
2024-04-10 | 1 | 55 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 1 | 48
2024-04-11 | 1 | 56 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 49
2024-04-12 | 1 | 57 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 50
2024-04-13 | 0 |  |  | 2024-04-13 | 0
2024-04-14 | 0 |  |  | 2024-04-14 | 0
2024-04-15 | 0 |  |  | 2024-04-15 | 1 | 51
2024-04-16 | 0 |  |  | 2024-04-16 | 1 | 52
2024-04-17 | 0 |  |  | 2024-04-17 | 1 | 53
2024-04-18 | 0 |  |  | 2024-04-18 | 1 | 54
2024-04-19 | 0 |  |  | 2024-04-19 | 1 | 55
2024-04-20 | 0 |  |  | 2024-04-20 | 0
2024-04-21 | 0 |  |  | 2024-04-21 | 0
2024-04-22 | 0 |  |  | 2024-04-22 | 1 | 56
2024-04-23 | 0 |  |  | 2024-04-23 | 1 | 57
2024-04-24 | 0 |  |  | 2024-04-24 | 1 | 58
2024-04-25 | 0 |  |  | 2024-04-25 | 1 | 59
2024-04-26 | 0 |  |  | 2024-04-26 | 1 | 60
2024-04-27 | 0 |  |  | 2024-04-27 | 0
2024-04-28 | 0 |  |  | 2024-04-28 | 0
2024-04-29 | 1 | 58 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | 61
2024-04-30 | 1 | 59 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 62
2024-05-01 | 1 | 60 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 63
2024-05-02 | 1 | 61 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 64
2024-05-03 | 1 | 62 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 65
2024-05-04 | 0 |  |  | 2024-05-04 | 0
2024-05-05 | 0 |  |  | 2024-05-05 | 0
2024-05-06 | 1 | 63 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | 66
2024-05-07 | 1 | 64 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 67
2024-05-08 | 1 | 65 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 68
2024-05-09 | 1 | 66 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 69
2024-05-10 | 1 | 67 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | 70
2024-05-11 | 0 |  |  | 2024-05-11 | 0
2024-05-12 | 0 |  |  | 2024-05-12 | 0
2024-05-13 | 1 | 68 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | 71
2024-05-14 | 1 | 69 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 72
2024-05-15 | 1 | 70 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 1 | 73
2024-05-16 | 1 | 71 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 74
2024-05-17 | 1 | 72 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1 | 75
2024-05-18 | 0 |  |  | 2024-05-18 | 0
2024-05-19 | 0 |  |  | 2024-05-19 | 0
2024-05-20 | 1 | 73 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | 76
2024-05-21 | 1 | 74 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 77
2024-05-22 | 1 | 75 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 78
2024-05-23 | 1 | 76 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1 | 79
2024-05-24 | 1 | 77 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 80
2024-05-25 | 0 |  |  | 2024-05-25 | 0
2024-05-26 | 0 |  |  | 2024-05-26 | 0
2024-05-27 | 1 | 78 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | 81
2024-05-28 | 1 | 79 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | 82
2024-05-29 | 1 | 80 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 1 | 83
2024-05-30 | 1 | 81 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 1 | 84
2024-05-31 | 1 | 82 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 85
2024-06-01 | 0 |  |  | 2024-06-01 | 0
2024-06-02 | 0 |  |  | 2024-06-02 | 0
2024-06-03 | 1 | 83 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 1 | 86
2024-06-04 | 1 | 84 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 87
2024-06-05 | 1 | 85 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 88
2024-06-06 | 1 | 86 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 1 | 89
2024-06-07 | 1 | 87 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1 | 90
2024-06-08 | 0 |  |  | 2024-06-08 | 0
2024-06-09 | 0 |  |  | 2024-06-09 | 0
2024-06-10 | 1 | 88 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1 | 91
2024-06-11 | 1 | 89 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 1 | 92
2024-06-12 | 1 | 90 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1 | 93
2024-06-13 | 1 | 91 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1 | 94
2024-06-14 | 1 | 92 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 1 | 95
2024-06-15 | 0 |  |  | 2024-06-15 | 0
2024-06-16 | 0 |  |  | 2024-06-16 | 0
2024-06-17 | 1 | 93 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | 96
2024-06-18 | 1 | 94 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1 | 97
2024-06-19 | 1 | 95 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 98
2024-06-20 | 1 | 96 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 1 | 99
2024-06-21 | 1 | 97 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1 | 100
2024-06-22 | 0 |  |  | 2024-06-22 | 0
2024-06-23 | 0 |  |  | 2024-06-23 | 0
2024-06-24 | 1 | 98 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 101
2024-06-25 | 1 | 99 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 102
2024-06-26 | 1 | 100 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 103
2024-06-27 | 1 | 101 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 104
2024-06-28 | 1 | 102 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1 | 105
2024-06-29 | 0 |  |  | 2024-06-29 | 0
2024-06-30 | 0 |  |  | 2024-06-30 | 0
2024-07-01 | 0 |  |  | 2024-07-01 | 1 | 106
2024-07-02 | 0 |  |  | 2024-07-02 | 1 | 107
2024-07-03 | 0 |  |  | 2024-07-03 | 1 | 108
2024-07-04 | 0 |  |  | 2024-07-04 | 1 | 109
2024-07-05 | 0 |  |  | 2024-07-05 | 1 | 110
2024-07-06 | 0 |  |  | 2024-07-06 | 0
2024-07-07 | 0 |  |  | 2024-07-07 | 0
2024-07-08 | 0 |  |  | 2024-07-08 | 1 | 111
2024-07-09 | 0 |  |  | 2024-07-09 | 1 | 112
2024-07-10 | 0 |  |  | 2024-07-10 | 1 | 113
2024-07-11 | 0 |  |  | 2024-07-11 | 1 | 114
2024-07-12 | 0 |  |  | 2024-07-12 | 1 | 115
2024-07-13 | 0 |  |  | 2024-07-13 | 0
2024-07-14 | 0 |  |  | 2024-07-14 | 0
2024-07-15 | 0 |  |  | 2024-07-15 | 1 | 116
2024-07-16 | 0 |  |  | 2024-07-16 | 1 | 117
2024-07-17 | 0 |  |  | 2024-07-17 | 1 | 118
2024-07-18 | 0 |  |  | 2024-07-18 | 1 | 119
2024-07-19 | 0 |  |  | 2024-07-19 | 1 | 120
2024-07-20 | 0 |  |  | 2024-07-20 | 0
2024-07-21 | 0 |  |  | 2024-07-21 | 0
2024-07-22 | 0 |  |  | 2024-07-22 | 1 | 121
2024-07-23 | 0 |  |  | 2024-07-23 | 1 | 122
2024-07-24 | 0 |  |  | 2024-07-24 | 1 | 123
2024-07-25 | 0 |  |  | 2024-07-25 | 1 | 124
2024-07-26 | 0 |  |  | 2024-07-26 | 1 | 125
2024-07-27 | 0 |  |  | 2024-07-27 | 0
2024-07-28 | 0 |  |  | 2024-07-28 | 0
2024-07-29 | 0 |  |  | 2024-07-29 | 1 | 126
2024-07-30 | 0 |  |  | 2024-07-30 | 1 | 127
2024-07-31 | 0 |  |  | 2024-07-31 | 1 | 128
2024-08-01 | 0 |  |  | 2024-08-01 | 1 | 129
2024-08-02 | 0 |  |  | 2024-08-02 | 1 | 130
2024-08-03 | 0 |  |  | 2024-08-03 | 0
2024-08-04 | 0 |  |  | 2024-08-04 | 0
2024-08-05 | 0 |  |  | 2024-08-05 | 1 | 131
2024-08-06 | 0 |  |  | 2024-08-06 | 1 | 132
2024-08-07 | 0 |  |  | 2024-08-07 | 1 | 133
2024-08-08 | 0 |  |  | 2024-08-08 | 1 | 134
2024-08-09 | 0 |  |  | 2024-08-09 | 1 | 135
2024-08-10 | 0 |  |  | 2024-08-10 | 0
2024-08-11 | 0 |  |  | 2024-08-11 | 0
2024-08-12 | 0 |  |  | 2024-08-12 | 1 | 136
2024-08-13 | 0 |  |  | 2024-08-13 | 1 | 137
2024-08-14 | 0 |  |  | 2024-08-14 | 1 | 138
2024-08-15 | 0 |  |  | 2024-08-15 | 1 | 139
2024-08-16 | 0 |  |  | 2024-08-16 | 1 | 140
2024-08-17 | 0 |  |  | 2024-08-17 | 0
2024-08-18 | 0 |  |  | 2024-08-18 | 0
2024-08-19 | 0 |  |  | 2024-08-19 | 1 | 141
2024-08-20 | 0 |  |  | 2024-08-20 | 1 | 142
2024-08-21 | 0 |  |  | 2024-08-21 | 1 | 143
2024-08-22 | 0 |  |  | 2024-08-22 | 1 | 144
2024-08-23 | 0 |  |  | 2024-08-23 | 1 | 145
2024-08-24 | 0 |  |  | 2024-08-24 | 0
2024-08-25 | 0 |  |  | 2024-08-25 | 0
2024-08-26 | 0 |  |  | 2024-08-26 | 1 | 146
2024-08-27 | 0 |  |  | 2024-08-27 | 1 | 147
2024-08-28 | 0 |  |  | 2024-08-28 | 1 | 148
2024-08-29 | 0 |  |  | 2024-08-29 | 1 | 149
2024-08-30 | 0 |  |  | 2024-08-30 | 1 | 150
2024-08-31 | 0 |  |  | 2024-08-31 | 0
2024-09-01 | 0 |  |  | 2024-09-01 | 0
2024-09-02 | 0 |  |  | 2024-09-02 | 1 | 151
2024-09-03 | 0 |  |  | 2024-09-03 | 1 | 152
2024-09-04 | 0 |  |  | 2024-09-04 | 1 | 153
2024-09-05 | 0 |  |  | 2024-09-05 | 1 | 154
2024-09-06 | 0 |  |  | 2024-09-06 | 1 | 155
2024-09-07 | 0 |  |  | 2024-09-07 | 0
2024-09-08 | 0 |  |  | 2024-09-08 | 0
2024-09-09 | 1 | 103 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 156
2024-09-10 | 1 | 104 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 157
2024-09-11 | 1 | 105 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 158
2024-09-12 | 1 | 106 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 | 159
2024-09-13 | 1 | 107 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1 | 160
2024-09-14 | 0 |  |  | 2024-09-14 | 0
2024-09-15 | 0 |  |  | 2024-09-15 | 0
2024-09-16 | 1 | 108 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 161
2024-09-17 | 1 | 109 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 1 | 162
2024-09-18 | 1 | 110 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 163
2024-09-19 | 1 | 111 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 164
2024-09-20 | 1 | 112 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 165
2024-09-21 | 0 |  |  | 2024-09-21 | 0
2024-09-22 | 0 |  |  | 2024-09-22 | 0
2024-09-23 | 1 | 113 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 166
2024-09-24 | 1 | 114 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 167
2024-09-25 | 1 | 115 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 168
2024-09-26 | 1 | 116 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 169
2024-09-27 | 1 | 117 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 170
2024-09-28 | 0 |  |  | 2024-09-28 | 0
2024-09-29 | 0 |  |  | 2024-09-29 | 0
2024-09-30 | 1 | 118 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 171
2024-10-01 | 1 | 119 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1 | 172
2024-10-02 | 1 | 120 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 173
2024-10-03 | 1 | 121 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 174
2024-10-04 | 1 | 122 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 175
2024-10-05 | 0 |  |  | 2024-10-05 | 0
2024-10-06 | 0 |  |  | 2024-10-06 | 0
2024-10-07 | 1 | 123 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 176
2024-10-08 | 1 | 124 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 177
2024-10-09 | 1 | 125 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 178
2024-10-10 | 1 | 126 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 179
2024-10-11 | 1 | 127 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 180
2024-10-12 | 0 |  |  | 2024-10-12 | 0
2024-10-13 | 0 |  |  | 2024-10-13 | 0
2024-10-14 | 1 | 128 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1 | 181
2024-10-15 | 1 | 129 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 182
2024-10-16 | 1 | 130 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 183
2024-10-17 | 1 | 131 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 184
2024-10-18 | 1 | 132 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1 | 185
2024-10-19 | 0 |  |  | 2024-10-19 | 0
2024-10-20 | 0
2024-10-21 | 1 | 133 | 2024-10-21
2024-10-22 | 1 | 134 | 2024-10-22
2024-10-23 | 1 | 135 | 2024-10-23
2024-10-24 | 1 | 136 | 2024-10-24
2024-10-25 | 1 | 137 | 2024-10-25
2024-10-26 | 0
2024-10-27 | 0
2024-10-28 | 1 | 138 | 2024-10-28
2024-10-29 | 1 | 139 | 2024-10-29
2024-10-30 | 1 | 140 | 2024-10-30
2024-10-31 | 1 | 141 | 2024-10-31
2024-11-01 | 1 | 142 | 2024-11-01
2024-11-02 | 0
2024-11-03 | 0
2024-11-04 | 1 | 143 | 2024-11-04
2024-11-05 | 1 | 144 | 2024-11-05
2024-11-06 | 1 | 145 | 2024-11-06
2024-11-07 | 1 | 146 | 2024-11-07
2024-11-08 | 1 | 147 | 2024-11-08
2024-11-09 | 0
2024-11-10 | 0
2024-11-11 | 1 | 148 | 2024-11-11
2024-11-12 | 1 | 149 | 2024-11-12
2024-11-13 | 1 | 150 | 2024-11-13
2024-11-14 | 1 | 151 | 2024-11-14
2024-11-15 | 1 | 152 | 2024-11-15
2024-11-16 | 0
2024-11-17 | 0
2024-11-18 | 1 | 153 | 2024-11-18
2024-11-19 | 1 | 154 | 2024-11-19
2024-11-20 | 1 | 155 | 2024-11-20
2024-11-21 | 1 | 156 | 2024-11-21
2024-11-22 | 1 | 157 | 2024-11-22
2024-11-23 | 0
2024-11-24 | 0
2024-11-25 | 1 | 158 | 2024-11-25
2024-11-26 | 1 | 159 | 2024-11-26
2024-11-27 | 1 | 160 | 2024-11-27
2024-11-28 | 1 | 161 | 2024-11-28
2024-11-29 | 1 | 162 | 2024-11-29
2024-11-30 | 0
2024-12-01 | 0
2024-12-02 | 1 | 163 | 2024-12-02
2024-12-03 | 1 | 164 | 2024-12-03
2024-12-04 | 1 | 165 | 2024-12-04
2024-12-05 | 1 | 166 | 2024-12-05
2024-12-06 | 1 | 167 | 2024-12-06
2024-12-07 | 0
2024-12-08 | 0
2024-12-09 | 1 | 168 | 2024-12-09
2024-12-10 | 1 | 169 | 2024-12-10
2024-12-11 | 1 | 170 | 2024-12-11
2024-12-12 | 1 | 171 | 2024-12-12
2024-12-13 | 1 | 172 | 2024-12-13
2024-12-14 | 0
2024-12-15 | 0
2024-12-16 | 1 | 173 | 2024-12-16
2024-12-17 | 1 | 174 | 2024-12-17
2024-12-18 | 1 | 175 | 2024-12-18
2024-12-19 | 1 | 176 | 2024-12-19
2024-12-20 | 1 | 177 | 2024-12-20
2024-12-21 | 0
2024-12-22 | 0
2024-12-23 | 1 | 178 | 2024-12-23
2024-12-24 | 1 | 179 | 2024-12-24
2024-12-25 | 1 | 180 | 2024-12-25
2024-12-26 | 1 | 181 | 2024-12-26
2024-12-27 | 1 | 182 | 2024-12-27
2024-12-28 | 0
2024-12-29 | 0
2024-12-30 | 0
2024-12-31 | 0
2025-01-01 | 0
2025-01-02 | 0
2025-01-03 | 0
2025-01-04 | 0
2025-01-05 | 0
2025-01-06 | 0
2025-01-07 | 0
2025-01-08 | 0
2025-01-09 | 0
2025-01-10 | 0
2025-01-11 | 0
2025-01-12 | 0
2025-01-13 | 1 | 183 | 2025-01-13
2025-01-14 | 1 | 184 | 2025-01-14
2025-01-15 | 1 | 185 | 2025-01-15
2025-01-16 | 1 | 186 | 2025-01-16
2025-01-17 | 1 | 187 | 2025-01-17
2025-01-18 | 0
2025-01-19 | 0
2025-01-20 | 0
2025-01-21 | 0